## Bảng phân bổ công việc
Project: Thiết kế website quảng cáo thương hiệu, dịch vụ mà team sonar cung cấp - website chính thức của TEAM SONAR
PHÂN BỔ NGUỒN LỰC - CÔNG VIỆC |  |  | Thời gian dự kiến ( 15 ngày )
TT | Họ tên | Vị trí | Nội dung công việc | Thời gian dự kiến | Đánh giá
1 | Lê Văn Hợp | Team Leader | Lên kế hoạch thực hiện và Phân bổ công việc | 3 ngày
|  |  | Cấu trúc thư mục dự án, quản lý source code toàn project | Toàn thời gian dự án
|  |  | Code phần header, footer, trang chủ | 2 ngày
2 | Võ Đăng Ánh | Front-end Developer | Thiết kế logo team, icon website | 1 ngày
|  |  | Thu thập, xử lý hình ảnh, background | 5 ngày
|  |  | Code phần dịch vụ | 3 ngày
|  |  | Sửa lỗi, hoàn thiện website | 3 ngày
3 | Nguyễn Duy Tính | Front-end Developer | Thiết kế profile project | 3 ngày
|  |  | Code phần blog | 5 ngày
|  |  | Đăng ký hostting, domain | 1 ngày
|  |  | Upload website lên host | 1 ngày
4 | Ngô Văn Hải | Front-end Developer | Code phần giới thiệu | 2 ngày
|  |  | Code phần thông tin liên hệ và form liên hệ | 2 ngày
|  |  | Kiểm thử trang web | 1 ngày
5 | Nguyễn Minh Kiều | Web UI/UX Designer | Thiết kế wireframe trang chủ | 1 ngày
|  |  | Thiết kế wireframe trang liên hệ | 1 ngày
|  |  | Thiết kế wireframe trang giới thiệu | 1 ngày
|  |  | Thiết kế wireframe trang dịch vụ | 1 ngày
|  |  | Thiết kế wireframe trang blog | 1 ngày